## システム
|  |  | 2月 | [10 empty] | 3月
内容 | 担当 | 進捗率 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31
開発環境構築 | 馬 | 100% | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
給料照会_厚生年金と厚生健康と分ける | 王(梅） | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
パスワードを暗号化 | 馬 | 100% | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
勤怠管理画面、アップロードファイル対応（Properties → Table) | 馬 | 100% | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
勤怠提出未完了分 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
TODOの完了。 | 楊 | 100% | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/26 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
勤怠リスト_詳細設計 | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
勤怠リスト製造 | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
勤怠リスト単体 | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
勤怠リスト結合 | 馬 |  | 3月 4/24: リリース
給料管理_管理者用 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
詳細設計_リスト | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/4; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
詳細設計_作成 | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/8; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
コーディング_リスト | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
コーディング_作成 | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/19 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
単体テスト | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
結合テスト仕様書作成 | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
結合テスト実施 | 馬 | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29
★2回目リリース | 黄 | 100% | bar: 2月 2/20 to 2月 2/21; 2月 2/23; 2月 2/27 to 2月 2/28; 3月 3/6 to 3月 3/7; 3月 3/14 to 3月 3/15; 3月 3/20 to 3月 3/22; 3月 3/28 to 3月 3/29

## 馬さん
3月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
否 | 否 | 否 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否