## 工程
提案 |  | .ppx
開発
| 要件定義 |  | 要件定義書
基本設計
|  | 画面仕様書 | HTML/CSS/JS |  | Excel
レイアウト（項目種類：Text/Check box/Select Radio）、入力種類（英数字のみか、日本語も）、長さ（Min:3 Max:50）
|  | テーブル定義書 | 論理名 |  | Excel
カラム属性
処理概要
SQL文（論理名）
| 詳細設計 |  |  |  | Excel
|  | 画面 | 項目の物理名、チェック仕様およびメッセージ、関連仕様、
|  | テーブル定義書 |  | 物理名
ER図
処理詳細
ファイル名
詳細処理。
SQL（物理名）
コーディング
| 単体テスト（UT） | JUNIT
結合テスト（IT）
システムテスト（ST）
リリース
運用保守

## 結合テスト
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容 | 操作 | 期待結果 | 結果（〇/×） | 実施者 | 実施日
1 |  |  | 入力チェックエラー | 稼働月未入力チェック | 稼働月が空（null）を入力して、提出ボタンを押す。 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26 | 障害対応表
2 |  |  | 入力チェックエラー | 稼働月既に登録済み | 既に登録済みの稼働月がもう一回入力して、提出ボタンを押す。 | ”稼働月の勤怠は既に提出済み”メッセージを表示。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
3 |  |  | 入力チェックエラー | 稼働開始日未入力チェック | 稼働開始日が空（null）を入力して、提出ボタンを押す。 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
4 |  |  | 入力チェックエラー | 稼働終了日未入力チェック | 稼働終了日が空（null）を入力して、提出ボタンを押す。 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
5 |  |  | 入力チェックエラー | 稼働時間未入力チェック | 稼働時間が空（null）を入力して、提出ボタンを押す。 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
6 |  |  | ファイル選択チェック | ファイル未選択 | ファイル未選択状態、提出ボタンを押す。 | 稼働月の勤怠を提出できます。ファイル未提出。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
7 |  |  | ファイル選択チェック | ファイル選択 | ファイルを作成、ファイル選択、提出ボタンを押す。 | ファイルと稼働月の勤怠を提出できます。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
8 |  |  | 定期券変更チェック | 定期券変更あり | 定期券変更ありを選択。 | 定期券開始日などを入力できます。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
9 |  |  | 定期券変更チェック | 定期券変更なし | 定期券変更ありを未選択。 | 定期券開始日などを入力できません。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
10 |  |  | 定期券変更あり、定期券開始日など入力チェックエラー | 定期券変更あり、定期券開始日など未入力チェック | 定期券変更ありを選択、定期券開始日など未入力して、提出ボタンを押す。 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
11 |  |  | 定期券変更チェック | 定期券変更後提出 | 定期券変更ありを選択、定期券開始日など入力して、提出ボタンを押す。 | 定期券変更できます。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
12 |  |  | 定期券変更チェック | 定期券末変更、前月の定期券情報を本月分の定期券情報として提出。 | 定期券変更なしを選択、提出ボタンを押す。 | 前月の定期券情報を本月分の定期券情報として提出。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
13 |  |  | ファイル選択して、定期券変更あり、提出チェック | ファイル選択して、定期券変更あり | ファイル選択して、定期券変更あり、定期券開始日など入力して、提出ボタンを押す。 | ファイルと稼働月の勤怠と定期券変更を提出できます。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
14 |  |  | ファイル選択して、定期券変更なし、提出チェック | ファイル選択して、定期券変更なし | ファイル選択して、定期券変更なし、前月の定期券情報を本月分の定期券情報として、提出ボタンを押す。 | ファイルと稼働月の勤怠を提出できます。前月の定期券情報を本月分の定期券情報として提出。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
15 |  |  | ファイル未選択して、定期券変更あり、提出チェック | ファイル未選択して、定期券変更あり | ファイル未選択して、定期券変更あり、定期券開始日など入力して、提出ボタンを押す。 | 稼働月の勤怠と定期券変更を提出できます。ファイルを提出できません。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26
16 |  |  | ファイル未選択して、定期券変更なし、提出チェック | ファイル未選択して、定期券変更なし | ファイル未選択して、定期券変更なし、前月の定期券情報を本月分の定期券情報として、提出ボタンを押す。 | 稼働月の勤怠を提出できます。ファイル提出できません。前月の定期券情報を本月分の定期券情報として提出。 | 〇 | 馬 | 2021-04-26

## テストパターン
No | テストパターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 入力チェックエラー | ファイル選択あり | ファイル選択なし | 定期券指定あり | 定期券指定なし
1 | 入力チェックエラー | - | ファイル登録しない、勤怠情報登録しない | ファイル登録しない、勤怠情報登録しない | ファイル登録しない、勤怠情報登録しない | ファイル登録しない、勤怠情報登録しない
2 | ファイル選択あり | ファイル登録しない、勤怠情報登録しない | ファイル登録する、勤怠情報登録する。 | - | ファイルアップロード、勤怠情報登録、定期券情報登録 | ファイルアップロード、勤怠情報登録、前月の定期券情報を本月分の定期券情報として登録
3 | ファイル選択なし | ファイル登録しない、勤怠情報登録しない | - | ファイル登録しない、勤怠情報登録する。 | ファイル登録しない。勤怠情報登録、定期券情報登録 | ファイル登録しない。勤怠情報登録、前月の定期券情報を本月分の定期券情報として登録
4 | 定期券指定あり | 定期券登録しない、勤怠情報登録しない | ファイルアップロード、勤怠情報登録、定期券情報登録 | ファイル登録しない。勤怠情報登録、定期券情報登録 | 勤怠情報登録、定期券情報登録 | -
5 | 定期券指定なし | 定期券登録しない、勤怠情報登録しない | ファイルアップロード、勤怠情報登録、前月の定期券情報を本月分の定期券情報として登録 | ファイル登録しない、勤怠情報登録、前月の定期券情報を本月分の定期券情報として登録 | - | 勤怠情報登録、前月の定期券情報を本月分の定期券情報として登録

## テストパターンーー
No1 | テストパターン | 種類 | 結果
No2
No3 | 未入力 | 異常 | ”稼働月を入力してください。”メッセージを表示。
No4 | 既に登録済み | 異常 | ”稼働月のデータは既に存在しています。”メッセージを表示し、登録しない。
No5 | 稼働開始日 | 異常 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。
No6 | 未入力 | 異常 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。
No7 | 稼働終了日 | 異常 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。
No8 | 稼働時間 | 異常 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。
No9 | 定期券変更あり選択 | 正常 | 定期券開始など入力できます。
No10 | 定期券変更あり末選択 | 正常 | 前月の定期券情報を本月分の定期券情報として登録
No11 | 定期券開始日必須 | 異常 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。
No12 | 起点駅必須 | 異常 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。
No13 | 起点駅必須 | 異常 | ”このフィールドに入力してください。”メッセージを表示。
No14 | 勤怠ファイル指定あり | 正常 | 下記ディレクトリにファイルをアップロード： 契約情報テーブル（Contract）#タイムレポートパス（timeReportPath）指定したPatn/顧客名/個人名/年月/ファイル
No15 | 勤怠ファイル指定なし | 正常 | 下記ディレクトリにファイルをアップロードされない： 契約情報テーブル（Contract）#タイムレポートパス（timeReportPath）指定したPatn/顧客名/個人名/年月/ファイル

## テストデータ
マスタデータ
Employee
E001
Company
XXX会社
Contract
Transport
前月データあり
前月データなし