## システム
[5 empty] | 1月 |  |  | 2月 | [14 empty] | 4月 | [9 empty] | 5月
[23 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
No. | プロジェクト | 内容 | 担当 | 進捗率 | 15 | 19 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 曜日 | [8 empty] | 日 | 火 | 金 | 日 | 火 | 金 | 日 | 火 | 金 | 日
1 | EMS | 開発環境構築 | 孫、テー、ユ
2 |  | 勤怠アップ機能
3 |  | 要件定義 | 郭
4 |  | 基本設計 | 孫
5 |  | 詳細設計 | 孫
6 |  | 製造 | 孫
7 |  | 画面UI（HTML、コントロール層） | 孫
8 |  | Service及びDB操作 | 孫
9 |  | 単体テスト | 孫
10 |  | 結合テスト | 孫
11 |  | 給料照会
12 |  | 要件定義 | 李
13 |  | 基本設計 | テー
14 |  | 詳細設計 | テー
15 |  | 製造 | テー
16 |  | 画面UI（HTML、コントロール層） | テー
17 |  | Service及びDB操作 | テー
18 |  | 単体テスト | テー
19 |  | 結合テスト | テー
20 |  | 社員情報
21 |  | 要件定義 | 黄
22 |  | 基本設計 | ユ
23 |  | 詳細設計 | ユ
24 |  | 製造 | ユ
25 |  | 画面UI（HTML、コントロール層） | ユ
26 |  | Service及びDB操作 | ユ
27 |  | 単体テスト | ユ
28 |  | 結合テスト | ユ
| EMSM | 契約管理機能 | テ-
|  | 基本給_マスタ機能 | 孫