## システム
|  |  | 2月 | [10 empty] | 3月
内容 | 担当 | 進捗率 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31
開発環境構築 | 馬
給料照会_厚生年金と厚生健康と分ける | 王(梅）
パスワードを暗号化 | 馬 | 100%
勤怠管理画面、アップロードファイル対応（Properties → Table) | 馬 | 100%
勤怠提出未完了分
TODOの完了。 | 楊 | 80% | bar: 2月 2/26
給料管理_管理者用
詳細設計_リスト | 楊 | bar: 3月 3/4
詳細設計_作成 | 楊 | bar: 3月 3/8
コーディング_リスト | 馬
コーディング_作成 | 楊 | bar: 3月 3/19
単体テスト | 楊
結合テスト仕様書作成 | 楊
結合テスト実施 | 楊
★2回名リリース | 黄

## 馬さん
3月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
否 | 否 | 否 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否